## Plan de test
ID | Module | Scénario | Priorité | Pré-requis | Étapes | Résultat attendu | Résultat | Commentaires | Date test | Testeur
TEST-001 | Authentication | Connexion utilisateur valide | CRITIQUE | Utilisateur créé dans la base | 1. Aller sur /connexion/ 2. Saisir email + mot de passe 3. Cliquer "Se connecter" | Redirection vers /dashboard/
TEST-002 | Authentication | Connexion - Mot de passe incorrect | CRITIQUE | Utilisateur créé | 1. Aller sur /connexion/ 2. Saisir mauvais mot de passe 3. Cliquer "Se connecter" | Message erreur "Email ou mot de passe incorrect"
TEST-003 | Authentication | Déconnexion | CRITIQUE | Utilisateur connecté | 1. Cliquer sur "Déconnexion" | Redirection vers /connexion/
TEST-004 | Authentication | Permissions par rôle | CRITIQUE | Compte "lecteur" créé | 1. Se connecter comme lecteur 2. Essayer de supprimer un élément | Message "Accès refusé"
TEST-005 | Entreprises | Créer une entreprise | HAUTE | Connecté comme Admin/Manager | 1. Aller sur /entreprises/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir le formulaire 4. Enregistrer | Message "✅ Entreprise ajoutée avec succès!"
TEST-006 | Entreprises | Modifier une entreprise | HAUTE | Entreprise existante | 1. Cliquer "Modifier" 2. Changer le nom 3. Enregistrer | Message "✅ Entreprise mise à jour avec succès!"
TEST-007 | Entreprises | Supprimer une entreprise | MOYENNE | Connecté comme Admin uniquement | 1. Cliquer "Supprimer" 2. Confirmer | Message "🗑️ Entreprise supprimée avec succès!"
TEST-008 | Personnel | Ajouter un chauffeur | CRITIQUE | Entreprise créée | 1. Aller sur /chauffeurs/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir: nom, prénom, téléphone, email, entreprise 4. Enregistrer | Message "✅ Chauffeur ajouté avec succès"
TEST-009 | Personnel | Affecter chauffeur à camion | CRITIQUE | Chauffeur et camion disponibles | 1. Aller sur /affectations/ 2. Cliquer "Nouvelle affectation" 3. Sélectionner chauffeur et camion 4. Enregistrer | Message "✅ Affectation créée avec succès!"
TEST-010 | Personnel | Terminer une affectation | HAUTE | Affectation active | 1. Cliquer "Terminer" 2. Confirmer | Camion redevient "disponible"
TEST-011 | Véhicules | Ajouter un camion | CRITIQUE | Entreprise créée | 1. Aller sur /camions/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir: immatriculation, modèle, capacité, entreprise 4. Enregistrer | Message "✅ Camion ajouté avec succès!"
TEST-012 | Véhicules | Validation immatriculation unique | HAUTE | Camion avec immatriculation "ABC-123" existe | 1. Créer un camion avec la même immatriculation | Message erreur "Cette immatriculation existe déjà"
TEST-013 | Véhicules | Ajouter un conteneur | CRITIQUE | Client, transitaire, compagnie créés | 1. Aller sur /conteneurs/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir tous les champs 4. Enregistrer | Message "✅ Conteneur ajouté avec succès!"
TEST-014 | Commercial | Créer un client | CRITIQUE | Aucun | 1. Aller sur /clients/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir: nom, téléphone, email, adresse 4. Enregistrer | Client créé et visible dans la liste
TEST-015 | Commercial | Créer un transitaire | CRITIQUE | Aucun | 1. Aller sur /transitaires/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir les informations 4. Enregistrer | Transitaire créé
TEST-016 | Contrats | Créer un contrat de transport | CRITIQUE | Conteneur, client, transitaire, camion, chauffeur disponibles | 1. Aller sur /contrats/ 2. Cliquer "Créer" 3. Remplir tous les champs (BL, montants, dates) 4. Enregistrer | Contrat créé, reliquat calculé, date limite +23j, PDF généré
TEST-017 | Missions | Créer une mission | CRITIQUE | Contrat créé | 1. Aller sur /missions/ 2. Cliquer "Créer" 3. Sélectionner contrat 4. Remplir destination, date 5. Enregistrer | Mission créée avec statut "en cours"
TEST-018 | Missions | Terminer une mission | CRITIQUE | Mission "en cours" | 1. Cliquer "Terminer" 2. Saisir date retour 3. Confirmer | Mission statut="terminée", Message succès, Log audit créé avec IP
TEST-019 | Missions | Terminer mission en retard | HAUTE | Mission avec date retour > date limite | 1. Terminer avec date après limite 2. Observer pénalité 3. Confirmer | Pénalité affichée (jours × 25,000 FCFA), Demande confirmation, Avertissement
TEST-020 | Missions | Annuler une mission | HAUTE | Mission "en cours", Connecté Manager/Admin | 1. Cliquer "Annuler" 2. Saisir raison 3. Confirmer | Mission annulée, Cautions annulées, Log audit créé
TEST-021 | Finances | Créer une caution | HAUTE | Contrat existant | 1. Aller sur /cautions/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir contrat, montant, statut 4. Enregistrer | Caution créée
TEST-022 | Finances | Créer un paiement mission | CRITIQUE | Mission existante | 1. Aller sur /paiements/ 2. Cliquer "Créer" 3. Remplir mission, montant, mode 4. Enregistrer | Paiement créé avec statut "en attente"
TEST-023 | Finances | Valider paiement (succès) | CRITIQUE | Mission terminée + Caution remboursée + Paiement en attente | 1. Cliquer "Valider" 2. Confirmer | Paiement validé, Message succès, Log audit avec IP, Notification envoyée
TEST-024 | Finances | Valider paiement - Mission non terminée | HAUTE | Mission "en cours" | 1. Tenter de valider le paiement | Message erreur "❌ Mission non terminée"
TEST-025 | Finances | Valider paiement - Caution non remboursée | HAUTE | Mission terminée + Caution bloquée | 1. Tenter de valider le paiement | Message erreur "❌ Caution non remboursée"
TEST-026 | Réparations | Créer une réparation | MOYENNE | Camion et mécanicien disponibles | 1. Aller sur /reparations/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Sélectionner camion, mécanicien(s) 4. Remplir date, coût, description 5. Enregistrer | Réparation créée avec mécaniciens assignés
TEST-027 | Réparations | Ajouter pièces à réparation | MOYENNE | Réparation existante | 1. Aller sur /pieces-reparees/ 2. Cliquer "Ajouter" 3. Remplir nom, catégorie, quantité, coût, fournisseur 4. Enregistrer | Pièce ajoutée, Coût total = quantité × coût_unitaire
TEST-028 | Salaires | Créer fiche de salaire | HAUTE | Chauffeur existant, Connecté Admin/Manager/Comptable | 1. Aller sur /salaires/ 2. Cliquer "Créer" 3. Sélectionner chauffeur, mois, année 4. Remplir salaire base, primes, déductions 5. Enregistrer | Salaire net calculé automatiquement, Statut="brouillon"
TEST-029 | Salaires | Valider un salaire | HAUTE | Salaire en brouillon, Connecté Admin/Manager | 1. Cliquer "Valider" 2. Confirmer | Statut = "validé"
TEST-030 | Salaires | Marquer salaire comme payé | HAUTE | Salaire validé | 1. Cliquer "Marquer payé" 2. Saisir mode paiement 3. Confirmer | Statut = "payé"
TEST-031 | Dashboard | Affichage dashboard | HAUTE | Connecté | 1. Se connecter 2. Observer dashboard | Stats affichées, Graphiques visibles, Missions récentes listées
TEST-032 | Dashboard | Filtrer stats par date | MOYENNE | Données existantes | 1. Sélectionner plage dates 2. Cliquer "Filtrer" | Statistiques recalculées pour la période
TEST-033 | Dashboard | Stats avancées | MOYENNE | Connecté | 1. Aller sur /statistiques/ | Stats par camion, par chauffeur, évolution, top performers affichés
TEST-034 | Audit | Consulter historique audit | HAUTE | Connecté Admin/Manager | 1. Aller sur /audit/ | Liste actions, Colonnes: Date, Utilisateur, Action, Modèle, Objet, IP
TEST-035 | Audit | Filtrer logs audit | MOYENNE | Logs existants | 1. Filtrer par action 2. Filtrer par utilisateur 3. Filtrer par date | Logs filtrés correctement
TEST-036 | Notifications | Consulter notifications | MOYENNE | Connecté | 1. Aller sur /notifications/ | Notifications non lues en haut, Badge avec nombre
TEST-037 | Notifications | Marquer toutes notifications lues | FAIBLE | Notifications non lues | 1. Cliquer "Tout marquer comme lu" | Badge disparaît
TEST-038 | Exports | Export missions Excel | MOYENNE | Missions existantes | 1. Aller sur /missions/ 2. Cliquer "Exporter Excel" | Fichier .xlsx téléchargé avec toutes les missions
TEST-039 | Exports | Export missions PDF | MOYENNE | Missions existantes | 1. Cliquer "Exporter PDF" | Fichier PDF téléchargé
TEST-040 | Exports | Rapport paiements | MOYENNE | Paiements existants | 1. Aller sur /rapports/paiements/ 2. Sélectionner période 3. Cliquer "Générer" | Rapport PDF généré
TEST-041 | Auto-sélection | Sélection chauffeur → camion | MOYENNE | Affectation active | 1. Formulaire réparation 2. Sélectionner un camion 3. Observer champ chauffeur | Chauffeur affecté sélectionné automatiquement
TEST-042 | Auto-sélection | Sélection camion → chauffeur | MOYENNE | Affectation active | 1. Sélectionner un chauffeur 2. Observer champ camion | Camion affecté sélectionné automatiquement

## Statistiques
Priorité | Nombre | Tests OK | Tests KO | % Réussite
CRITIQUE | 15
HAUTE | 14
MOYENNE | 12
FAIBLE | 1
TOTAL | 42